## Hoja1
Nombre del proyecto: | Electrolaucha - Prpyecto Final CoderHouse | Navegador: | Chrome
Nº casos de prueba |  | Version: | 120.0.6099.71
Escrito por: | Bruno Salerno | Descripcion: | Pruebas durante el desarrollo
Probado por: | Bruno Salerno | Probado en: | Windows 10 Pro 22H2
ID | Acción | Resultado esperado | Fecha | Observaciones | Aprobado
Caso #1 | Ver correctamente Home. | Se ven todas las imágenes y textos. | 2023-12-11 | - | OK
Caso #2 | Acceder y ver satisfactoriamente la ruta /about. | Funciona el link y se ve correctamente la página. | 2023-12-11 | - | OK
Caso #3 | Ingreso al panel de Admin de Django | Ingreso correcto. | 2023-12-11 | - | OK
Caso #4 | Ingreso de un producto de cada categoría | Ingreso correcto de productos a través del panel de admin de Django. Se fuerza la mayúscula. | 2023-12-11 | Se realiza de esta forma para probar futuras funcionalidades. El producto final será con un formulario de la app. Se interviene CharField para forzar las mayúsculas por programa en los campos correspondientes. | OK
Caso #5 | Ver listado de productos. | Ver el listado de productos ingresados en el caso #4 por categoría | 2023-12-11 | En el futuro el botón info irá a una breve reseña del producto (si existe). | OK
Caso #6 | Ingresar reseña | Ingresar una reseña de producto por el panel de admin django | 2023-12-12 | En el futuro se podrá hacer via formulario web | OK
Caso #7 | Ver reseña | Ver la reseña donde se ingresó, sino ver cartel de no hay páginas | 2023-12-12 | - | OK
Caso #8 | Registrar usuario | Lograr registrar un usuario desde un forms propio, verificándolo desde el panel de admin | 2023-12-13 | -